## Foglio1
ATTIVITA' | 14-18 nov. | 21-25 nov. | 28 nov.-2 dic. | 5-9 dic. | 12-16 dic. | 19-23 dic. | 26-30 dic. | 2-6 gen | 9-13 gen | 16-20 gen | 23-27 gen | 30 gen-3 feb | 6-10 feb | 13-17 feb | 20-24 feb | 27 feb-2 mar | 5-9 mar. | 12-16 mar. | 19-23 mar.
Registrazione impegni e fatture passive in SAP R/3 |  |  | 30 nov.
Mandati di pagamento in SAP R/3 |  |  |  |  | 15 dic.
Importazione manuale documenti gestionali (ciclo passivo) |  |  |  |  | 16 dic.
Importazione manuale documenti gestionali (ciclo attivo)
Definizione n. e descrizione inventari
Infrastruttura mandato informatico e consevazione sostitutiva mandati
Rilascio UGOV Progetti in produzione
Caricamento anagrafiche di base progetti |  |  | 1 dic. | [6 empty] | 20 gen.
Caricamento altri dati progetti | [13 empty] | 16 feb.
Integrazione anagrafiche esse3-UGOV
Definizione cod. ubicazione per edifici
Modifiche configurazione cicli, piano conti, tipi bene/servizio, tariffe, struttura immobilizzazioni
Caricamento di Cineca
Modifiche piano UA
Migrazione anagrafiche clienti/fornitori e caricamento UA e UO
Creazione e associazione profili
Formazione budget AC e Facoltà | [8 empty] | 10 gen.
Formazione budget Dipartimenti | [9 empty] | 16 gen.
Approvazione budget in CdA | [9 empty] | 20 gen.
Perfezionamento configurazione tasse
Organizzazione attività di assistenza
Attività di assistenza di I e II livello
Estrazione budget progetti da SAP R/3 e invio a Cineca
Completamento inventario in SAP R/3
Migrazione inventario e importazione manuale in UGOV-CO
Go live!
Affiancamento cicli contabilità | [11 empty] | 2,5 gg. | 2,5 gg. | 2,5 gg. | 2,5 gg. | 3 gg.
Affiancamento cico stipendi | [11 empty] | 2 gg.
Affiancamento cicli compensi e missioni | [13 empty] | 4 gg. cons. | 3 gg. | 3 gg. | 2 gg. | 2 gg.
Affiancamento modulo Progetti | [9 empty] | 17-18 gen. |  | 2 gg. | 2 gg. | quanto serve
presso UniTs
da remoto via ticket prioritario