## Scheda sintesi
Legge febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni | [11 empty] | Scheda unica di sintesi dei contenuti di cui alle seguenti schede pubblicate con D.M. 21.6.2000:
SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE 2003 - 2005 | [11 empty] | scheda 1 - quadro di sintesi per categorie di opere | [14 empty] | Allegato 1
Stazione Appaltante UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | [11 empty] | scheda 3 - elementi finanziari | [14 empty] | a CdA 22.10.2002
scheda 4 - articolazione copertura finanziaria
scheda 5 - conformità alle problematiche urbanistiche / ambientali degli interventi
scheda 6 - quadro dei tempi dell'intervento
scheda 7 - elenco annuale 2003
Progressivo | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI Codice Amministrazione: 230001 Cat. di opere: 08 - Edilizia sociale e scolastica Codice Regione: 06 Codice Provincia: 032 Programma triennale: 03 | Priorità art.14 |  |  | Programma annuale |  | STIMA COSTO COMPLESS. | ARCO TEMPORALE VALIDITA' PROGRAMMA |  |  |  | Totale risorse disponibili | Grado soddisfacimento domanda | Problematiche di ordine urbanistico territoriale | 1)conformita' urbanistico - territoriale | 2)Azioni da intraprendere | 1) Conformità ambientale e paesistica | 2) Azioni da intraprendere | TEMPO STIMATO PER APPALTO E REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi) | [7 empty] | Note:si indicano le date di inizio e termine lavori presunte in quanto condizionate dall' ottenimento dei finanziamenti
[6 empty] | FINALITA' E RISULTATI ATTESI |  | Anno 2003 |  | Anno 2004 | Anno 2005 | [7 empty] | PROGETTAZIONE |  |  | APPALTO E ESECUZ. LAV. |  |  |  | Collaudo T.A. (massimo 6 mesi)
|  | Priorità cat. | Ulteriore priorità | Priorità assoluta |  |  |  | Disponibilità | Fonte finanziamenti | Disponibilità | Disponibilità | [7 empty] | Progettazione preliminare | Progettazione definitiva | Progettazione esecutiva | Gara d'appalto | Contratto d'appalto | Consegna lavori | Esecuzione lavori |  | decorrenza presunta | termine utilizzo presunto
1 | Modifiche strutturali della stazione scientifica presso la Grotta Gigante Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 2 | 1 | 0 | Si tratta della ristrutturazione dei volumi edilizi ospitanti la stazione scientifica per la misurazione delle maree terrestri situata sul fondo della caverna, con riduzione significativa dell'impatto ambientale delle costruzioni e delle attrezzature necessarie per l'attività di ricerca svolta all'interno della Grotta Gigante. | 361520 | [7 empty] | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1/1/03 | 01/2006
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
POLO "a" - P.LE EUROPA 1
| Edificio "A" - corpo centrale - 2° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 -Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.:arch. I. Campani |  |  |  |  | Relativa al sofddisfacimento della richiesta di spazi per gli uffici amministrativi, nonché di adeguamento alla norme di sicurezza, specie antincendio, finalizzato all'ottenimento del C.P.I. 1) Quale di quanti lotti ..................................... 2° di 3 2) Esiste progetto complessivo.........................SI 3) Certificazione di funzionalità...........................SI | 2430526 | [11 empty] | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6
2 |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1.513.106,81 258.228,45 1.771.335,26 | Murst '99 Murst '01 | 0 | 0 | 1771335.26 | 73% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. R 52/91 |  | 1) SI 2) --- | [9 empty] | 1/1/03 | 09/2006
3 | Edificio "A" - corpo centrale - 3° lotto - ristrutturazione per nuova destinazione d'uso Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 5 | 0 | Ristrutturazione finalizzata alla formazione del nuovo centro bibliotecario della Facoltà di giurisprudenza nonché al riatto degli attuali spazi di questa Facoltà. 1) Quale di quanti lotti........................................ 3° di 3 2) Esiste progetto complessivo..........................SI 3) Certificazione di funzionalità............................SI | 2582285 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1/6/04 | 02/2008
4 | Edificio "B" - sostituzione serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 3 | 0 | Al fine di dare vivibilità all'edificio che, nelle condizioni attuali, specie nella stagione fredda, è difficilmente climatizzabile nel rispetto delle norme vigenti, causa il pessimo stato dei serramenti in legno che risalgono a c.a 50 anni fa. | 170431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/6/04 | 03/2006
5 | Edificio "C1" : lotto di completamento serramenti Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 5 | 0 | Riguarda il completamento della sostituzione dei serramenti in alluminio, installati ca. 20 anni fa, comportanti cattiva tenuta alle intemperie, con conseguente impossibilità di climatizzazione in base alle norme vigenti. | 196254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/9/04 | 06/2006
6 | Edificio "C4": restauro facciate e portico in pietra Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 8 | 0 | Al fine di ovviare al degrado dei paramenti esterni e della soffittatura del portico che comporta il pericolo di caduta dei calcinacci nonché infiltrazioni meteoriche all'interno dell'edificio. | 232406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1/7/04 | 02/2006
7 | Edificio "C6": rifacimento impianto elettrico Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: Arch. I. Campani | 1 | 1 | 5 | 0 | Si tratta di una radicale messa a norma con ammodernamento generale dell'impianto elettrico ormai obsoleto. | 154938 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1/1/04 | 08/2005
8 | Edificio "M" Dip. Biologia: rinnovo impianto climatizzazione Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 5 | 0 | Si tratta del rinnovo di un impianto ormai scarsamente efficiente in quanto realizzato una ventina di anni fa con tecnologie ormai ampiamente superate comportanti alti consumi energetici. | 258229 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/6/04 | 03/2006
9 | Area esterna edif. "N": Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 5 | 0 | Sistemazione vialetto d'accesso e aree circostanti, in prossimità dell'edificio "Q", a partire dalla strada retrostante l'edificio "H3" e fino al piazzale antistante l'ed. "N" - Castelletto ed "M" - Biologia | 516457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/1/04 | 10/2005
10 | Rifacimento muro di sostegno adiacente edif. "R-Ra" e "M" Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 1 | 0 | Finalizzata ad ovviare ad un movimento geologico di scorrimento di un muro di sostegno contro terrapieno, da sanare prima che la cosa assuma livelli di pericolosità sensibili. | 154938 | 51645.69 | MIUR 2001 | 0 | 0 | 51645.69 | 33% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/1/03 | 10/2004
11 | Volumi ex Stabulario ed. "R-Ra"- Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 3 | 10 | 0 | A seguito dello spostamento dello stabulario in questione nel comprensorio ex I.R.Fo.P. di Valmaura, è necessario intervenire con opera di ristrutturazione ai fini della mutata esigenza di destinazione d'uso. | 516457 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2)art.81 DPR 616/77 |  | 1) SI 2) --- |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1/1/05 | 1/2008
12 | Risanamento statico-geologico fronte Monte Valerio retrostante edif. "Q" ed "N" Tipologia intervento: 99- Altro Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 1 | 0 | Il fronte del Monte Valerio retrostante gli edifici "N" e "Q" sarà interessato da un intervento di risanamento statico-geologico per la messa in sicurezza dell'area. | 516457 | 51.645,69 25.823,00 77.468,69 | MIUR2001 Bil.Univ. | 0 | 0 | 77468.69 | 15% |  | 1) SI 2) --- |  | 1) SI 2) --- |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1/6/03 | 02/2006
13 | Rinnovo impianto di controllo varchi Tipologia intervento: 01- Nuova costruzione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 3 | 4 | 0 | Rinnovo rispetto al sistema attuale al fine di una maggior regolarità di funzionamento e maggior rapidità di disbrigo della procedura di ingresso e uscita, evitando la formazione di code mediante adozione di sistema tipo telepass. | 232406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. LR 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/1/03 | 10/2004
POLO "b" - Campus di San Giovanni
14 | Edificio"Nuova Lavanderia" - II° lotto ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: dott. S.Rismondo | 1 | 1 | 1 | 0 | Gli edifici in questione, siti all'interno del comprensorio ex OPP, necessitano di ristrutturazione e recupero funzionale al fine di renderli fruibili a strutture dipartimentali; andranno a costituire, come i già acquisiti edifici del comprensorio, un unico campus universitario. | 533287.33 | 231.630,92 301.656,41 533.287,33 | Bilancio MURST 98 | 0 | 0 | 533287.33 | 100% |  | 1) SI 2) --- |  | 1) SI 2) --- |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1/1/03 | 10/2005
15 | Edif. "Vecchia Lavanderia": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 2907653 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) L.1089/39 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1/1/04 | 11/2007
16 | Edif. "F": ristrutturazione Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 2 | 4 | 0 |  | 2494487 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) L.1089/39 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1/1/04 | 11/2007
17 | Edif. "D": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 2 | 5 | 0 |  | 2060664 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) L.1089/39 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 1/1/05 | 11/2008
18 | Edif. "B": ristrutturazione (vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 04 - Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 2 | 3 | 0 |  | 2169119 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) L.1089/39 |  | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1/1/05 | 05/2009
POLO "c" - Centro storico (umanistico)
19 | Edificio Via Tigor 22: riatto facciate e sistemazione esterna Tipologia intervento: 07 - Manutenzione straordinaria Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 3 | 0 | Si tratta di sostituire i serramenti in legno risalenti a c.a un secolo fa e oggi cadenti, ai fini della sicurezza e della climatizzazione. Si interviene inoltre per prevenire un ulteriore degrado dei paramenti di facciata, dei pluviali e per migliorare la sistemazione esterna, il verde, le aree di sosta e i passaggi pedonali, nonchè la recinzione. | 390442 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg. L.R. 52/91 |  | 1) SI 2) --- |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/1/03 | 10/2004
20 | Edificio via Università 7: risanamento, recupero e ristrutturazione per realizzo sede della Facoltà di Psicologia Tipologia intervento: 04- Ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 1 | 0 | A seguito del dissesto statico - strutturale l'edificio di via Università, 7 verrà interessato da un intervento di ristrutturazione per la collocazione della Facoltà di Psicologia e del Dipartimento di Psicologia. | 4131655.19 | 3.098.741,39 1.032.913,80 4.131.655,19 | Murst '99 Murst '00 | 0 | 0 | 4131655.19 | 100% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) L.1089/39 |  | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1/1/03 | 01/2007
21 | Edificio via Lazzaretto Vecchio, 6-8: II lotto Tipologia intervento: 04 - ristrutturazione Elenco annuale 2003: --- R.P. : --- | 1 | 1 | 5 | 0 | Il programmato intervento è condizionato dalla ultimazione dell'edificio di Androna Campo Marzio e dell'edificio di deposito libri e sala lettura di Riva Gulli 10, che abilitano allo spostamento delle struture ivi allocate 1) Quale di quanti lotti?…………….......................2° di 2 2) Esiste progetto complessivo? ..................SI 3) Certificazione di funzionalità.........................SI | 2748584 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) SI 2) --- |  | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1/1/04 | 07/2008
POLO "d" - P.le Valmaura , 9 (ex I.R.Fo.P.) - Via Manzoni, 16 Recupero funz. Compl. Ed. P.le Valmaura per istituti biologici Fac. di Medicina (vedi evidenza acquisizioni)
22 | Corpo "A" (ex Officina)- I lotto: recupero ad uso strutture dipartimentali Tipologia intervento: 03- Recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 7 | 0 | A seguito della devduzione da parte della Regione, a favore dell'Università, degli immobili dell'ex comprensorio I.R.Fo.P, necessitano interventi di recupero e ristrutturazione ad uso strutture dipartimentali. 1) Quale di quanti lotti.....................................1° di 6 2) Esiste progetto complessivo....................SI 3) Certificazione di funzionalità......................SI | 17156698.18 | [7 empty] | 1) NO 2) ex art. 81 DPR 616/77 |  | 1) NO 2) --- |  | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 36 | 6 | 1/6/03 | 08/2009
23 | Corpo "E" (ex spogliatoio)- II lotto: recupero ad uso infrastrutture / servizi Tipologia intervento: 03 - Recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 4 | 0 | C.s. ad uso infrastrutture / servizi. 1) Quale di quanti lotti…………………..…......…2° di 6 2) Esiste progetto complessivo………..….…..SI 3) Certificazione di funzionalità……...…....…...SI | [12 empty] | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1/6/03 | 08/2007
24 | Corpo "E" - III lotto- inclusivo dotazioni base Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 4 | 0 | C.s. ad uso infrastrutture / servizi. 1) Quale di quanti lotti………..………..…........…3° di 6 2) Esiste progetto complessivo……..………..SI 3) Certificazione di funzionalità………………...SI | [12 empty] | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1/6/03 | 08/2007
25 | Corpo "F" (palestra) - IV lotto: recupero ad uso stabulario Tipologia intervento: 03 - Recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 4 | 0 | C.s. ad uso stabulario. 1) Quale di quanti lotti……………………..….....…4° di 6 2) Esiste progetto complessivo…………..…..SI 3) Certificazione di funzionalità……....……..… SI | [12 empty] | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1/6/03 | 08/2007
26 | Aula Magna - V lotto : recupero Tipologia intervento: 03 - Recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 2 | 0 | C.s. ad uso Aula Magna. 1) Quale di quanti lotti…………………...…......…5° di 6. 2) Esiste progetto complessivo…………….……SI 3) Certificazione di funzionalità…………..………SI |  | 206.582,76 154.937,07 27.052,01 3.574.064,65 280.436,10 51.645,69 4.294.718,28 | bil.univ. bil. univ. bil.univ. L.r. 4/92 L.r. 59/78 Pacch. Ts | [9 empty] | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1/6/03 | 06/2006
27 | Viabilità e accessi - VI lotto Tipologia intervento: 03 - recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: --- | 1 | 1 | 2 | 0 | 1) Quale di quanti lotti……………….….….…..…….6° di 6. 2) Esiste progetto complessivo……...…………SI 3) Certificazione di funzionalità…………………..SI |  |  |  | 0 | 0 | 4294718.28 | 25% | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1/6/03 | 03/2005
POLO "e" - Via F.Severo, 40 (ex Ospedale Militare)
28 | Recupero e ristrutturazione ( vedi evidenza acquisizioni) Tipologia intervento: 03 - Recupero Elenco annuale 2003: --- R.P.: arch. D.Grison | 1 | 3 | 10 | 0 | A seguito della devduzione da parte dello Stato, a favore dell'Università degli immobili dell'ex Ospedale Militare, necessitano interventi di ristrutturazione per cambiamento di destinazione d'uso. | 14335000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg.: L 1089/39 |  | 1 )SI 2) --- |  | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 29 | 3 | 1/2/03 (*) | 11/2006
| POLO "f" Via Puccini - Centro sportivo universitario | [19 empty] | (*) data presunta di pubblicaz. del progr.triennale di cui alla L. 338/2000 e succ.mod.ed int. da cui decorrono i 120 gg. per la realizz. del prog. esecutivo.
29 | Realizzazione del Nuovo Centro Sportivo del CUS Trieste Tipologia intervento: 01 - Nuova costruzione Elenco annuale 2003: --- R.P.: Arch. D. Grison | 1 | 3 | 10 | 0 | E' prevista la realizzazione di un impianto sportivo, di tipo polivalente con strutture sia coperte che scoperte (palestra, campi di calcio, campo all'aperto, piccola gradinata, spogliatoi). E' prevista la disponibilità di parcheggi e, per quanto riguarda la viabilità pedonale, la realizzazione di tre accessi distinti. | 8728122 | 471635 | MURST | 0 | 0 | 471635 | 5.4% |  | 1) SI 2) --- Rif. Leg.: LR 52/91 |  | 1 )SI 2) --- |  | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 24 | 6 | 1/6/03 | 10/2008
| Riepilogo delle disponibilità finanziarie | [9 empty] | TOTALE | 11331745.44

## Scheda 2
Allegato 1
a CdA 22.10.2002
Scheda 2 - quadro delle disponibilità finanziarie
Arco temporale di validità del programma
RISORSE DISPONIBILI | Disponibilità finanziaria
| Anno 2003 | Origine fondi | Anno 2004 | Anno 2005
Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 10685719.68 |  | 0 | 0
Stanziamenti di bilancio | 646025.76 |  | 0 | 0
TOTALI | 11331745.44
A dedurre: accantonamenti F.do 31bis - PEG 2003, quote di riserva ecc. | -57000 | fondo acc. bon.
TOTALI | 11274745.44 |  | 0 | 0
Legenda priorità in base a istruzioni Osservatorio dei LL.PP. - sede centrale per la compilazione della modulistica informatizzata per l'invio dei programmi triennali dei LL.PP. E dei relativi elenchi annuali:
Priorità di categoria: | 1 - categoria unica 08
Ulteriori priorità: | 1 - alta
(in base a indicazioni art. 14, comma 3, L. 109/94 e s.mi) | 2 -media
3 - bassa
Priorità assoluta: | in scala da 1 a 10 (con logica decrescente) il valore della priorità assoluta che l'amministrazione attribuisce alla realizzazione dell'opera.

## Foglio3
Università degli Studi di Trieste |  |  | Scheda 7
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articolo 14, comma 11
PROGRAMMA TRIENNALE 2003 - 2005
Elenco annuale 2003
CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO | [6 empty] | ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI | Responsabile del procedimento | Importo per l'esecuzione delle lavorazioni | Somme a disposizione dell'Ammi-nistrazione comprensive degli oneri per i piani di sicurezza | Effettivo utilizzo dell'opera
Codice Amministrazione | Tipologia Opere | Categoria Opere | Codice Regione | Programma triennale | Programma annuale | Progressivo
[11 empty] | trimestre | anno